## 1a-Identification Projet
Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Projet | Réalisation d’un système d’exploitation virtuel
Responsable Dossier | Alary Dorian
Période couverte par le dossier | 19/01/2022 => 15/05/2022
Objectifs du projet | Réaliser un système d’exploitation virtuel Se familiariser avec la gestion de projet Apprendre à développer en équipe
Liste de diffusion | Vincent DUGAT (Responsable de l’unité d ‘enseignement) Gilles LEPINARD (Client) Caelan HEHIR (Développeur) Thomas LEBRUN (Développeur) Enzo MUNOS (Développeur) Dorian ALARY (Développeur)
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet
Definissez ici l'objectif de votre projet
Diffusez votre tableau de bord à vos clients et aux membres du groupe projet.
Definissez ici la période pendant laquelle se déroule votre projet
Indiquez ici qui endosse la responsabilité de la pertinence et de la complétude de ce tableau de bord.
Indiquez ici le nom de votre projet
Indiquez ici la date de l'issue de ce tableau de bord, elle se répercutera dans les autres onglets
Indiquez ici votre groupe projet, , il se répercutera dans les autres onglets
Indiquez ici la dréférence de votre tableau de bord, elle se répercutera dans les autres onglets

## 1b- Besoin capturé
Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Contexte Client
Vincent Dugat et son collègue Gilles Lepinard, souhaitent à terme nous enseigner les bases de la gestion d’un projet, en nous apprenant à travailler en équipe sur un projet informatique. De plus, les clients veulent améliorer nos bases en développement avec le langage C au niveau système, ainsi qu’avec le langage Java.
Exigences Client
Categorie | ID d'exigence | Titre Exigence | Criticité (Obligatioire/ Souhaitée/exemple) | Description Exigence | Methode d'acceptation | Explication
Developpement Projet | DP001 |  | O | L’OS doit être programmé en langage C | Suivi
Developpement Projet | DP002 |  | O | L’OS peut s’installer à l’aide d’un installeur programmé en JAVA | Test proto
Developpement Projet | DP003 |  | O | L’OS doit posséder un disque dur qui sera simulé par un fichier qu’on appellera le disque virtuel et qui sera nommé d0, qu’il faudra formater et qui contiendra les fichiers et le catalogue du disque | Test proto
Developement Projet | DP004 |  | O | L’OS doit contenir un programme de défragmentation permettant de compacter le stockage des fichiers en supprimant les trous occasionnés par la suppression d’un fichier. | Suivi
Developement Projet | DP005 |  | O | L'OS comprendra 5 couches , chaque couche implémente des fonctionnalités utilisant celles de la couche inférieure et fournissant des services à la couche supérieure. | Suivi
Developement Projet | DP006 |  | O | L'OS doit comprendre la fonction de hashage SHA256 | Suivi
Developement Projet | DP007 |  | O | Le système devra gérer diverses opérations sur les fichiers, une table des utilisateurs, des droits (simplifiés) de ces derniers sur les fichiers, une procédure de connexion et un interprète de commande | Suivi
Developement Projet | DP008 |  | O | L'OS doit comprendre une interface graphique d’interaction pour gérer les différentes commandes précédentes | Suivi
Developement Projet | DP009 |  | O | L’OS doit se compiler sans présence de bug. | Test proto
Gestion de projet | GP001 |  | O | L’équipe doit livrer le canevas instancié et complété avec la capture du besoin (Onglets 1a&1b) avant le TD2 | Suivi
Gestion de projet | GP002 |  | O | L’équipe doit livrer le canevas instancié complété avec le référentiel projet et l’avancement courant (Onglets 2a,2b,2c,2d, 23a,23b,23c,23d,23e, 23f,23a) avant le TD4 | Suivi
Gestion de projet | GP003 |  | O | L’équipe doit livrer le canevas instancié complété avec l’avancement à la date courante (Onglets 23a,23b,23c,23d,23e,23f, 3a) | Suivi
Gestion de projet | GP004 |  | O | L’équipe doit livrer le canevas instancié complété avec le bilan de projet (Onglets 23a,23b,23c,23d,23e,23f, 3a,4) Une semaine avant la soutenance | Suivi
Besoin Capturé
Effectuez la capture du besoin en identifiant bien le contexte du projet et en identifiant l'ensemble des exigences portant sur le projet et sur le produit à développer. Respectez le formalisme des exigences et soyez couvrant.

## 2a-OBS
Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Organisation Breakdown Structure (OBS)
Responsable Projet
Thomas Lebrun
Responsable conception / Intégration
Dorian Alary
Responsable Développement 1
Enzo Munos
Responsable Développement 2
Caelan Hehir
Vincent Dugat
Gilles Lepinard
OBS du projet
Ceci est un exemple: A vous de définir votre OBS : Vous pouvez créer l'organigramme sous Excel ou bien dans le logiciel de votre choix et coller ici une image.

## 2b-PBS
Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Product Breakdown Structure (PBS)
Solution A
Composant A1
Composant A2
Composant A3
PBS (exemple)
Composant A11
Composant A13
Composant A12
Ceci est un exemple: A vous de définir votre PBS : Vous pouvez créer l'arbre produit sous Excel ou bien dans le logiciel de votre choix et coller ici une image.
Documents Projet
Referentiel du besoin
Referentiel Projet
Tableaux de bord
Bilan
Documents Techniques
Dossier d'architecture
Dossier de test
Projet
Application
Document projet
Documents Techniques

## 2c-WBS
Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
OBS WBS | RP | RCI | RD1 | RD2
WP0 Capture Besoin | R | C
WP1 Pilotage Projet | R
WP2 Conception Intégration | A | R
Développement A1 |  | A | R | C
Développement A2 |  | A |  | R
Développement A3 |  | A |  | R
R: Responsable
C: Contributeur
A: Approbateur
PBS WBS | A11 | A12 | A13 | A2 | A3 | referentiel du besoin | Reférentiel projet | Tableaux de bords | Bilan | Dossier d'architecture | Dossier de test
WP0 Capture Besoin | [5 empty] | x
WP1 Pilotage Projet | [6 empty] | x | x | x
WP2 Conception Intégration | [9 empty] | x | x
WP3 Developpement A1 | x | x | x | [7 empty] | x
WP3 Developpement A2 |  |  |  | x | [6 empty] | x
WP3 Developpement A3 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x
Work Breakdown Structure (WBS)
Projet
WP1 Pilotage Projet
WP2
Conception Intégration
WP3 développement
WBS (exemple)
Structuration projet
Bilan Projet
Suivi Projet
Conception Solution
Intégration Solution
Développement
A3
Développement A1
Développement
A2
WP0 Capture Besoin
Ceci est un exemple: à vous de définir votre WBS et les matrices de croisements: Vous pouvez créer l'arbre des taches sous Excel ou bien dans n'importe quel logiciel et coller ici une image.
Assurez-vous de la cohérence et de la complétude des PBS, WBS, et OBS

## 2d-Planning Initial
Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Planning Initial
ID de la tâche | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr)
1 | Projet | 2017-04-03 | 2017-05-09 | NA | NA | 228.9
2 | Capture Besoin | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  | RP[50%];RCI[50%] | 14
3 | Structuration projet | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 2 | RP | 21
4 | Suivi Projet | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 3 | RP[10%] | 10.5
5 | Bilan Projet | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 4;14 | RP | 14
6 | Définition Solution | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 3 | RCI;RP[5%] | 29.4
7 | Définition A1 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 6 | RD1 | 21
8 | Developpement A11 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 7 | RD2 | 28
9 | Développement A12 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 7 | RD1 | 14
10 | Développement A13 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 7 | RD1 | 7
11 | Intégration A1 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 10;9;8 | RD1 | 14
12 | Développement A2 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 6 | RD2 | 21
13 | Développement A3 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 6 | RD2 | 14
14 | Intégratoni Solution | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 13;12;11 | RCI | 21
15 | livraison Besoin | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2 |  | 0
16 | Livraison Structuration Projet | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 3 |  | 0
17 | Livraison Solution | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 14 |  | 0
18 | Livraison Bilan | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 5 |  | 0
Formulas:
Début initial prévu = +MIN([Début initial prévu, row below]:D25)
Fin initiale prévue = +MAX([Fin initiale prévue, row below]:E25)
Planning Initial
Ceci est un exemple: A vous de définir votre planning :
Vous pouvez utiliser Gant project ou autre et copiez les infos du Gant, ou alors simplement faire votre planning initial sous forme du tableau.
Assurez-vous que le planning est cohérent avec le reste du référentiel: En particulier la structuration des taches du planning doit être la même que celle du WBS.

## 23a Risques-Opportunités
Risques / opportunités au 31/01/2022 |  |  |  |  | Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Description du risque | Plan d'action et commentaires | Poid brut | Prob. | Poid pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
0
0
0
0
0
| Total | 0 |  | 0
Description de l'opportunité | Plan d'action et commentaires | Montant brut | Prob. | Montant pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
0
0
0
0
0
| Total | 0 |  | 0

## 23b- Principaux évènements
Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Période du xxx au yyy
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Période du yyy au zzz
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
…
Historique des principaux évènements
Semaines après semaines (ou quinzaines après quinzaines) racontez le déroulement du projet avec les points positifs et les points négatifs. En cas de difficultés cherchez à les surmonter en enregistrant et référant les actions et décisions que vous prenez pour les surmonter.

## 23c Actions
LISTE DES ACTIONS au 31/01/2022 | [7 empty] | Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Num | Description de l'action | Resp | Date d'enregistrement | Date prévue initiale | Date prévue courante | Etat de l'action | Date de cloture | Preuve de cloture | Commentaire
Au fur et à mesure de l'avancement du projet enregistrez ici les actions que vous vous allouez afin de surmonter les difficultés ou pour bien réussir votre projet: Pour rappel une action est une opération allouée à une personne et qui a un objectif de fin: Par exemple ; M. ZZZ Contacter la professeure XX pour se faire expliquer la loi de Mendel pour le 15/10/2021 au plus tard.

## 23d Decisions
LISTE DES DECISIONS au 31/01/2022 |  |  |  |  | Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
N° | DESCRIPTION | JUSTIFICATION | Date d'applicabilité | Date de fin d'applicabilité | Motif de fin d'applicabilité | Applicable :O/N
1 | [5 empty] | O
2
3
4
5
6
Au fur et à mesure de l'avancement du projet enregistrez ici les décisions que vous prenez afin de surmonter les difficultés ou pour bien réussir votre projet: Pour rappel une décision est un changement ou une précision portant sur le référentiel projet. Elle a une date de début d'applicabilité et éventuellement une fin d'applicabilité. Exemple : A partir du 1 décembre M. XY remplacera Mme XX en tant que responsable projet du fait de son absence pour maladie.

## 23e Documents projet
DOCUMENTS PROJET au 31/01/2022 | [7 empty] | Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Titre | Description/ objectif | Type | Responsable | Référence | Indice | Hyperlien | date prévue de dispo | date effective de dispo | Status
>>> Documents en entrée
>>> dossier Client
Dossier produit à Réaliser |  |  | CLIENT | [5 empty] | validé
>>> Document de reference
Cours JAVA |  |  | M. X | [5 empty] | validé
à realiser
à realiser
à realiser
>>> Documents en sortie
>>> livrables projet
Expression du besoin |  |  | RP |  |  |  | 2017-04-04 |  | à realiser
Structuration projet |  |  | RP |  |  |  | 2017-04-07 |  | à realiser
suivi projet |  |  | RP |  |  |  | recurrent 1 par semaine |  | à realiser
Bilan |  |  | RP |  |  |  | 2017-05-03 |  | à realiser
>>> Documents developpement solution
Dossier de conceptionSolution |  |  | RCI |  |  |  | 2017-04-13 |  | à realiser
Dossier des tests solution |  |  | RCI |  |  |  | 2017-04-13 |  | à realiser
Résultat de Test SOLUTION V1 |  |  | RCI |  |  |  | 2017-05-09 |  | à realiser
Dossier de conception A1 |  |  | RD1 |  |  |  | 2017-04-18 |  | à realiser
Dossier de test A1 |  |  | RD1 |  |  |  | 2017-04-18 |  | à realiser
Resultat de Test A1 V1 |  |  | RD1 |  |  |  | 1900-01-25 |  | à realiser
Dossier de conception A2 |  |  | RD2 |  |  |  | 2017-04-14 |  | à realiser
Resultat Test A2 V1 |  |  | RD2 |  |  |  | 1900-01-17 |  | à realiser
Dossier de conception A3 |  |  | RD2 |  |  |  | 2017-04-26 |  | à realiser
Resultat Test A3 V1 |  |  | RD2 |  |  |  | 1900-01-25 |  | à realiser
>>> Documents Utilisateurs
Solution User manual |  |  | RCI |  |  |  | 2017-05-09 |  | à realiser
Identifiez les documents de votre projet et leurs états:
Documents en entrées: Dossier Client (les documents fournis par votre client pour caractériser ses attendus) et les Document de références (Cours, normes, tuttos pertinents dans le cadre de votre projet)
Document en sortie : ce que vous produisez dans le cadre du projet.
Renseignez au fur et à mesure leurs états et rendez les accessibles par hyperlien.

## 23f Livrables projet
LIVRABLES PROJET au 31/01/2022 |  |  | Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Intitulé livrable | Description Livrable | date prévue | date effective de dispo | Status
>>> Livrables en sortie
SOLUTION A V1 |  | 2017-05-01 |  | à realiser
A1 V1 |  | 2017-04-26 |  | à realiser
A11 V1 |  | 2017-04-24 |  | à realiser
A12 V1 |  | 2017-04-20 |  | à realiser
A13 V1 |  | 2017-04-21 |  | à realiser
A2 V1 |  | 2017-04-18 |  | à realiser
A3 V1 |  | 2017-04-26 |  | à realiser
Identifiez les livrables (élément de configurations (documents, produits, ...) que vous devez livrer à votre client). Au fur et à mesure de l'avancée du projet indiquez leur état à la date courante du tableau de bord.

## 3a-Planning courant
PLANNING COURANT au 31/01/2022 | [8 empty] | Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
|  | Planning Initial |  |  |  |  | Planning courant |  |  |  | Ecart de travail
ID de la tâche | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr) | Début réel | Fin réelle | Travail effectué | Travail restant | Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1 | Projet | 2017-04-03 | 2017-05-09 | NA | NA | 228.9 | 2017-04-03 |  | 68 | 166.5 | 5.6
2 | Capture Besoin | 2017-04-03 | 2017-04-04 |  | RP[50%];RCI[50%] | 14 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 18 | 0 | 4
3 | Structuration projet | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 2 | RP | 21 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 24 | 0 | 3
4 | Suivi Projet | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 3 | RP[10%] | 10.5 | 2017-04-10 |  | 1 | 9.5 | 0
5 | Bilan Projet | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 4;14 | RP | 14 |  |  | 0 | 14 | 0
6 | Définition Solution | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 3 | RCI;RP[5%] | 29.4 | 2017-04-10 |  | 25 | 3 | -1.4
7 | Définition A1 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 6 | RD1 | 21 |  |  | 0 | 21 | 0
8 | Developpement A11 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 7 | RD2 | 28 |  |  | 0 | 28 | 0
9 | Développement A12 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 7 | RD1 | 14 |  |  | 0 | 14 | 0
10 | Développement A13 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 7 | RD1 | 7 |  |  | 0 | 7 | 0
11 | Intégration A1 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 10;9;8 | RD1 | 14 |  |  | 0 | 14 | 0
12 | Développement A2 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 6 | RD2 | 21 |  |  | 0 | 21 | 0
13 | Développement A3 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 6 | RD2 | 14 |  |  | 0 | 14 | 0
14 | Intégration Solution | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 13;12;11 | RCI | 21 |  |  | 0 | 21 | 0
15 | livraison Besoin | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Livraison Structuration Projet | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Livraison Solution | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Livraison Bilan | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
Planning Initial = +MIN([Planning Initial, row below]:D26)
Fin initiale prévue = +MAX([Fin initiale prévue, row below]:E26)
Planning courant = +MIN([Planning courant, row below]:I26)
Indiquez ici votre planning initial. Autrement dit le déroulement tel que vous l'aviez initialement prévu (le même que dans l'onglet 2D)
Au fur et à mesure de l'avancement du projet indiquez icila réalité du démarrage et de la fin des taches, le nombre d'heures effectuées pour la tache et l'estimation de son reste à faire
Se calcule automatiquement et indique les écarts entre votre estimation de charge et la réalité constatée ou anticipée.
Assurez-vous que le planning courant est bien l'état d'avancement de votre projet à la date d'issue de votre tableau de bord

## 4-Bilan
BILAN au 31/01/2022 | Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Analyse critique du déroulement du projet
Leçons apprises
Mise en perspectives pour les projets futurs
A la fin de votre projet , prenez du recul et faite .... un bilan

## Cartouche
Canevas réalisé par | Gilles LEPINARD
Version | 2021-10