## 1a-Identification Projet
Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Projet | Réalisation d’un système d’exploitation virtuel
Responsable Dossier | Alary Dorian
Période couverte par le dossier | 19/01/2022 => 15/05/2022
Objectifs du projet | Réaliser un système d’exploitation virtuel Se familiariser avec la gestion de projet Apprendre à développer en équipe
Liste de diffusion | Vincent DUGAT (Responsable de l’unité d ‘enseignement) Gilles LEPINARD (Client) Caelan HEHIR (Développeur) Thomas LEBRUN (Développeur) Enzo MUNOS (Développeur) Dorian ALARY (Développeur)
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet
Definissez ici l'objectif de votre projet
Diffusez votre tableau de bord à vos clients et aux membres du groupe projet.
Definissez ici la période pendant laquelle se déroule votre projet
Indiquez ici qui endosse la responsabilité de la pertinence et de la complétude de ce tableau de bord.
Indiquez ici le nom de votre projet
Indiquez ici la date de l'issue de ce tableau de bord, elle se répercutera dans les autres onglets
Indiquez ici votre groupe projet, , il se répercutera dans les autres onglets
Indiquez ici la dréférence de votre tableau de bord, elle se répercutera dans les autres onglets

## 1b- Besoin capturé
Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Contexte Client
Vincent Dugat et son collègue Gilles Lepinard, souhaitent à terme nous enseigner les bases de la gestion d’un projet, en nous apprenant à travailler en équipe sur un projet informatique. De plus, les clients veulent améliorer nos bases en développement avec le langage C au niveau système, ainsi qu’avec le langage Java.
Exigences Client
Categorie | ID d'exigence | Titre Exigence | Criticité (Obligatioire/ Souhaitée/exemple) | Description Exigence | Methode d'acceptation | Explication
Developpement Projet | DP001 |  | O | L’OS doit être programmé en langage C | Suivi
Developpement Projet | DP002 |  | O | L’OS peut s’installer à l’aide d’un installeur programmé en JAVA | Test proto
Developpement Projet | DP003 |  | O | L’OS doit posséder un disque dur qui sera simulé par un fichier qu’on appellera le disque virtuel et qui sera nommé d0, qu’il faudra formater et qui contiendra les fichiers et le catalogue du disque | Test proto
Developement Projet | DP004 |  | O | L’OS doit contenir un programme de défragmentation permettant de compacter le stockage des fichiers en supprimant les trous occasionnés par la suppression d’un fichier. | Suivi
Developement Projet | DP005 |  | O | L'OS comprendra 5 couches , chaque couche implémente des fonctionnalités utilisant celles de la couche inférieure et fournissant des services à la couche supérieure. | Suivi
Developement Projet | DP006 |  | O | L'OS doit comprendre la fonction de hashage SHA256 | Suivi
Developement Projet | DP007 |  | O | Le système devra gérer diverses opérations sur les fichiers, une table des utilisateurs, des droits (simplifiés) de ces derniers sur les fichiers, une procédure de connexion et un interprète de commande | Suivi
Developement Projet | DP008 |  | O | L'OS doit comprendre une interface graphique d’interaction pour gérer les différentes commandes précédentes | Suivi
Developement Projet | DP009 |  | O | L’OS doit se compiler sans présence de bug. | Test proto
Gestion de projet | GP001 |  | O | L’équipe doit livrer le canevas instancié et complété avec la capture du besoin (Onglets 1a&1b) avant le TD2 | Suivi
Gestion de projet | GP002 |  | O | L’équipe doit livrer le canevas instancié complété avec le référentiel projet et l’avancement courant (Onglets 2a,2b,2c,2d, 23a,23b,23c,23d,23e, 23f,23a) avant le TD4 | Suivi
Gestion de projet | GP003 |  | O | L’équipe doit livrer le canevas instancié complété avec l’avancement à la date courante (Onglets 23a,23b,23c,23d,23e,23f, 3a) | Suivi
Gestion de projet | GP004 |  | O | L’équipe doit livrer le canevas instancié complété avec le bilan de projet (Onglets 23a,23b,23c,23d,23e,23f, 3a,4) Une semaine avant la soutenance | Suivi
Besoin Capturé
Effectuez la capture du besoin en identifiant bien le contexte du projet et en identifiant l'ensemble des exigences portant sur le projet et sur le produit à développer. Respectez le formalisme des exigences et soyez couvrant.

## 2a-OBS
Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Organisation Breakdown Structure (OBS)
Responsable Projet
Thomas Lebrun
Responsable
Doc / Développement
Dorian Alary
Responsable Développement 1
Enzo Munos
Responsable Développement 2
Caelan Hehir
Vincent Dugat
Gilles Lepinard
OBS du projet

## 2b-PBS
Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Product Breakdown Structure (PBS)
Application
Couche 1
Projet
Couche 3
Couche 2
L’interface graphique en JAVA
Programme de fragmentation Java
Programme d’analyse Java
Document projet
La capture du besoin
Couche 5
Couche 4
Le référentiel projet
L’avancement du projet
Le bilan du projet
Espace de projet sous GitHub
Produire une documentation Doxygen
Documents Techniques

## 2c-WBS
Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
| OBS WBS |  |  | RP | RDD | RD1 | RD2
R: Responsable | WP0 Capture Besoin |  |  | RC | CA | CA | CA
C: Contributeur | WP1 Pilotage Projet |  |  | A | R
| WP2 Développement couche 1 |  |  | R |  | C
| WP2 Développement couche 2 |  |  |  | R
| WP2 Développement couche 3 | [5 empty] | R
| WP2 Développement couche 4 |  |  | C |  | R
| WP2 Développement couche 5 |  |  | R |  | C
| WP3 Développement JAVA |  |  | A |  | C | R
PBS WBS |  | Capture du besoin | Reférentiel projet | Avancement projet | Bilan projet | Couche 1 | Couche2 | Couche 3 | Couche 4 | Couche 5 | Programme Analyse Java | Programme Fragmentation Java | Analyse graphique Java | Doxygen | Espace GitHub
WP0 Capture Besoin |  | X
WP1 Pilotage Projet |  |  | X | X | X | [9 empty] | X
WP2 Développement couche 1 | [5 empty] | X | [7 empty] | X
WP2 Développement couche 2 | [6 empty] | X | [6 empty] | X
WP2 Développement couche 3 | [7 empty] | X | [5 empty] | X
WP2 Développement couche 4 | [8 empty] | X |  |  |  |  | X
WP2 Développement couche 5 | [9 empty] | X |  |  |  | X
WP3 Développement JAVA | [10 empty] | X | X | X | X
Work Breakdown Structure (WBS)
Projet
WP1 Pilotage Projet
Dorian
WP2 Développement partie C
WBS
Structuration projet
Bilan Projet
Equipe
Suivi Projet
Développemet couche 1
Thomas
WP0 Capture Besoin
Equipe
Développement couche 4
Caelan
WP3 Développement partie Java
Enzo
Développemet couche 2
Dorian
Développemet couche 3
Enzo
Développement couche 5
Thomas

## 2d-Planning Initial
Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
|  | Planning Initial | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29
ID de la tâche | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr) | 2022-01-22 | [9 empty] | 2022-02-01 | [27 empty] | 2022-03-01 | [30 empty] | 2022-04-01 | [29 empty] | 2022-05-01 | [30 empty] | 2022-06-01 | [29 empty] | 2022-07-01
1 | Projet | 2022-01-22 | 2022-04-18 | NA | NA | 43 | time axis 2022-01-22 to 2022-07-21
2 | Creation environnement + partage ressource | 2022-01-22 | 2022-01-31 | bar: 2022-01-22 to 2022-04-18
3 | Capture du besoin | 2022-01-22 | 2022-02-09 | bar: 2022-01-22 to 2022-01-31
4 | Référentiel du projet | 2022-02-10 | 2022-03-15 | bar: 2022-01-22 to 2022-02-09
5 | Pilotage du projet | 2022-03-16 | 2022-04-18 | bar: 2022-02-10 to 2022-03-15
6 | Bilan du projet | 2022-04-13 | 2022-04-18 | bar: 2022-03-16 to 2022-04-18
7 | Développement couche 1 | 2022-03-11 | 2022-03-16 |  |  | 4
8 | Développement couche 2 | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 7 |  | 6
9 | Développement couche 3 | 2022-03-23 | 2022-03-28 | 8 |  | 2 | bar: 2022-03-11 to 2022-03-16
10 | Développement couche 4 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 9 |  | 6 | bar: 2022-03-17 to 2022-03-22
11 | Développement couche 5 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | 10 |  | 10 | bar: 2022-03-23 to 2022-03-28
12 | Programme d’analyse Java | 2022-04-10 | 2022-04-12 |  |  | 5 | bar: 2022-04-04 to 2022-04-09
13 | Programme de fragmentation Java | 2022-04-13 | 2022-04-15 |  |  | 3 | bar: 2022-04-10 to 2022-04-12
14 | Interface graphique Java | 2022-04-16 | 2022-04-18 |  |  | 5 | bar: 2022-04-13 to 2022-04-15
15 | Doxygen | 2022-03-16 | 2022-04-17 | 7;14 |  | 2
16 | Correction bug + rattrapage retard | 2022-04-17 | 2022-04-18
Gantt Chart Template
Author: Fernando Ribeiro <pinguim.ribeiro@gmail.com>
Planning Initial

## 23a Risques-Opportunités
Risques / opportunités au 31/01/2022 |  |  |  |  | Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Description du risque | Plan d'action et commentaires | Poid brut | Prob. | Poid pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
0
Risque de bug au moment du lancement. | Aucun programme n'est à l'abri d'un bug de fonctionnement ou de compatibilité c'est pour ca qu'une série de tests sera nécessaire pour palier à ce problème. |  |  | 0
Courte limite de temps | Le client attend de nous la création d'un système d'exploitation à partir de rien , ce projet nécessitant des compétences nouvelles pour nous , il est nécessaire de commencer à acquérir ces compétences sous peine d'être limité par le temps |  |  | 0
Possibilité de non concordance avec les attentes client . | La grande quantité de travail ainsi que les d'élements à associer à notre projet pourrait divaguer des attentes du client , c'est pourquoi que des entretients et des tests courant seront nécessaire . |  |  | 0
0
| Total | 0 |  | 0
Description de l'opportunité | Plan d'action et commentaires | Montant brut | Prob. | Montant pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
0
Acquisition de compétences utiles pour le travail en entreprise | Ce projet est riche contenu , on y trouve plein de sujet et domaine qui sont très utile pour un informaticien |  |  | 0
Premier avant gout du travail en équipe en informatique | Ce projet est une opportunité d'apprendre à travailler en groupe , d'apprendre comment gérer la répartition du travail etc , c'est une expérience qui nous sera utile pour le travail en entreprise. |  |  | 0
0
0
| Total | 0 |  | 0

## 23b- Principaux évènements
Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Période du 9/02 au 16/03
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
L'analyse du besoin a été menée et montre une certaine clareté de l'attendu . La structuration du projet a été réalisée et les besoins du client sont clairs , la répartition du travail a été répartie convenablement. | R.A.S mis à part la difficulté de la répartition du travail pour l'équipe , n' ayant aucune expérience du travail d'équipe , c'est ce qui nous a pris le plus de temps.
Période du 30/03 au 10/04/2022
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
La couche 2 à pris plus de temps que prévu. La compréhension du sujet nous a fait recommencer plusieurs fois certaines questions.
2022-04-17
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
On s’est rendu compte que le rendu projet était un mois après la fin de notre planning initial. On a du se tromper au début du projet. Tout cela nous a mis la pression pour avancer vite. C’est une bonne chose
2022-04-20
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
On s’est rendu compte que nous devions rendre l’avancement courant du projet. Ceci nous a conduit a envoyer un mail au prof, pour lui rendre le document par mail.
Historique des principaux évènements
Semaines après semaines (ou quinzaines après quinzaines) racontez le déroulement du projet avec les points positifs et les points négatifs. En cas de difficultés cherchez à les surmonter en enregistrant et référant les actions et décisions que vous prenez pour les surmonter.

## 23c Actions
LISTE DES ACTIONS au 31/01/2022 | [7 empty] | Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Num | Description de l'action | Resp | Date d'enregistrement | Date prévue initiale | Date prévue courante | Etat de l'action | Date de cloture | Preuve de cloture | Commentaire
| M.Lebrun : terminer la couche 1 afin que les autres puisse s'en servir . | Thomas | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | Done | 2022-03-16
| Dorian : Terminer et rendre la couche 2 | Dorian | 2022-04-15 | 2022-03-22 |  | Done | 2022-04-12
| Dorian : Commencer la couche 3 | Dorian | 2022-04-20 | 2022-03-28
| Caelan : Commencer la couche 4 | Caelan | 2022-04-20 | 2022-04-03
| Thomas : Commencer la couche 5 | Thomas | 2022-04-20 | 2022-04-09
Au fur et à mesure de l'avancement du projet enregistrez ici les actions que vous vous allouez afin de surmonter les difficultés ou pour bien réussir votre projet: Pour rappel une action est une opération allouée à une personne et qui a un objectif de fin: Par exemple ; M. ZZZ Contacter la professeure XX pour se faire expliquer la loi de Mendel pour le 15/10/2021 au plus tard.

## 23d Decisions
LISTE DES DECISIONS au 31/01/2022 |  |  |  |  | Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
N° | DESCRIPTION | JUSTIFICATION | Date d'applicabilité | Date de fin d'applicabilité | Motif de fin d'applicabilité | Applicable :O/N
1 | Dorian fera la cocuhe 3 et Enzo munos se concentrera sur le java | Il ne pouvait pas faire la couche 3 dans les délais, on a donc répartit équitablement le travail | 2022-04-15 | Fin projet |  | O
2
3
4
5
6
Au fur et à mesure de l'avancement du projet enregistrez ici les décisions que vous prenez afin de surmonter les difficultés ou pour bien réussir votre projet: Pour rappel une décision est un changement ou une précision portant sur le référentiel projet. Elle a une date de début d'applicabilité et éventuellement une fin d'applicabilité. Exemple : A partir du 1 décembre M. XY remplacera Mme XX en tant que responsable projet du fait de son absence pour maladie.

## 23e Documents projet
DOCUMENTS PROJET au 31/01/2022 | [7 empty] | Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Titre | Description/ objectif | Type | Responsable | Référence | Indice | Hyperlien | date prévue de dispo | date effective de dispo | Status
>>> Documents en entrée
>>> dossier Client
Scratch OS | Cahier des charges clients | pdf | CLIENT |  |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | validé
Programme de formatage | Programme de formatage DD en C | dossier | VINCENT DUGAT |  |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | validé
Code C sha256 | Bibliothèque C pour hashage | dossier | VINCENT DUGAT |  |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | validé
Header structure | Header .h pour les structures | .h | VINCENT DUGAT |  |  |  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | validé
>>> Document de reference
…
à realiser
à realiser
à realiser
>>> Documents en sortie
>>> livrables projet
Expression du besoin | Capture du besoin du client | excel | RP |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-02-09 | validé
Structuration projet | Structuration de la gestion de projet | excel | RDD |  |  |  | 2022-03-16 |  | en validaion
suivi projet | Mettre à jour le suivi du projet sur le doc excel | excel | RDD |  |  |  | 2022-04-18 |  | à realiser
Bilan | Remplir la partie bilan de projet du doc excel | excel | RP | [5 empty] | à realiser
>>> Documents developpement solution
Couche1.c et Couche 1.h |  | .c .h | Thomas |  |  |  | 2022-03-16 |  | en cours
Couche2.c et Couche 2.h |  | .c .h | Dorian |  |  |  | 2022-03-22
Couche3.c et Couche 3.h |  | .c .h | Enzo |  |  |  | 2022-03-28
Couche4.c et Couche 4.h |  | .c .h | Caelan |  |  |  | 2022-04-03
Couche5.c et Couche 5.h |  | .c .h | Thomas |  |  |  | 2022-04-09
… pour le java
>>> Documents Utilisateurs
Identifiez les documents de votre projet et leurs états:
Documents en entrées: Dossier Client (les documents fournis par votre client pour caractériser ses attendus) et les Document de références (Cours, normes, tuttos pertinents dans le cadre de votre projet)
Document en sortie : ce que vous produisez dans le cadre du projet.
Renseignez au fur et à mesure leurs états et rendez les accessibles par hyperlien.

## 23f Livrables projet
LIVRABLES PROJET au 31/01/2022 |  |  | Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Intitulé livrable | Description Livrable | date prévue | date effective de dispo | Status
>>> Livrables en sortie
Canevas instancié avec la capture du besoin | Canevas avancé jusqu’à la capture du besoin | 2022-02-09 | 2022-02-09 | validé
Canevas instancié avec le référentiel projet | Rendu de l'avancement courant rempli jusqu’à la colonne 3a | 2022-03-23 | 2022-03-16 | validé
Rendu avancement courant | Rendu de l'avancement courant rempli jusqu’à la colonne 3a . | 2022-04-06 | 2021-04-20 | en validaion
Canevas complétement rempli | Canevas complétement instancié | ? |  | à realiser
à realiser
Projet complet | Rendu final du projet à donner au client . |  |  | à realiser
Canevas complétement rempli | Canevas complétement instancié à rendre à M.Lepinard . |  |  | à realiser
Identifiez les livrables (élément de configurations (documents, produits, ...) que vous devez livrer à votre client). Au fur et à mesure de l'avancée du projet indiquez leur état à la date courante du tableau de bord.

## 3a-Planning courant
PLANNING COURANT au 31/01/2022 | [8 empty] | Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
|  | Planning Initial |  |  |  |  | Planning courant |  |  |  | Ecart de travail
ID de la tâche | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr) | Début réel | Fin réelle | Travail effectué | Travail restant | Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1 | Projet | 2022-01-22 | 2022-04-18 | NA | NA | 43 | 2021-03-17 | 2022-04-12 | 19 | 3 | -21
2 | Creation environnement + partage ressource | 2022-01-22 | 2022-01-31 |  |  |  | 2022-01-22 | 2022-01-31 |  |  | 0
3 | Capture du besoin | 2022-01-22 | 2022-02-09 |  |  |  | 2022-01-22 | 2022-02-09 |  |  | 0
4 | Référentiel du projet | 2022-02-10 | 2022-03-15 |  |  |  | 2022-02-10 | 2022-03-16 |  |  | 0
5 | Pilotage du projet | 2022-03-16 | 2022-04-18 | [7 empty] | 0
6 | Bilan du projet | 2022-04-13 | 2022-04-18 | [7 empty] | 0
0
7 | Développement couche 1 | 2022-03-11 | 2022-03-16 |  |  | 4 | 2022-03-11 | 2022-03-16 | 4 | 0 | 0
8 | Développement couche 2 | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 7 |  | 6 | 2021-03-17 | 2022-04-12 | 12 | 0 | 6
9 | Développement couche 3 | 2022-03-23 | 2022-03-28 | 8 |  | 2 | 2021-04-13 |  | 1 | 2 | 1
10 | Développement couche 4 | 2022-03-29 | 2022-04-03 | 9 |  | 6 | 2021-04-12 |  | 1 |  | -5
11 | Développement couche 5 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | -10
0
12 | Programme d’analyse Java | 2022-04-10 | 2022-04-12 |  |  | 5 |  |  |  |  | -5
13 | Programme de fragmentation Java | 2022-04-13 | 2022-04-15 |  |  | 3 |  |  |  |  | -3
14 | Interface graphique Java | 2022-04-16 | 2022-04-18 |  |  | 5 |  |  |  |  | -5
15 | Doxygen | 2022-03-16 | 2022-04-17 | 7;14 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 0
16 | Correction bug + rattrapage retard | 2022-04-17 | 2022-04-18 | [7 empty] | 0
Formulas:
Planning Initial = +MIN([Planning Initial, row below]:D27)
Fin initiale prévue = +MAX([Fin initiale prévue, row below]:E27)
Planning courant = +MIN([Planning courant, row below]:I27)
Fin réelle = +MAX([Fin réelle, row below]:J27)
Indiquez ici votre planning initial. Autrement dit le déroulement tel que vous l'aviez initialement prévu (le même que dans l'onglet 2D)
Au fur et à mesure de l'avancement du projet indiquez icila réalité du démarrage et de la fin des taches, le nombre d'heures effectuées pour la tache et l'estimation de son reste à faire
Se calcule automatiquement et indique les écarts entre votre estimation de charge et la réalité constatée ou anticipée.
Assurez-vous que le planning courant est bien l'état d'avancement de votre projet à la date d'issue de votre tableau de bord

## 4-Bilan
BILAN au 31/01/2022 | Cosinus V0.1
2022-01-31
Cosinus
Analyse critique du déroulement du projet
Leçons apprises
Mise en perspectives pour les projets futurs
A la fin de votre projet , prenez du recul et faite .... un bilan

## Cartouche
Canevas réalisé par | Gilles LEPINARD
Version | 2021-10