## 1a-Identification Projet
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Projet | Réalisation d'un prototype de draisienne
Responsable Dossier | August PROJET
Période couverte par le dossier | 01/01/2019 => 31/06/2019
Objectifs du projet | En vue d'une production et d'une commercialisation réaliser un prototype de draisienne
Liste de diffusion | Alexandre LEGRANDCHEF (Entreprise de prototypage de Toulouse ) Edmond POULIDORT (Entrepreneur indépendant)
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet
Penser à modifier ces données
à chaque nouvelle version
Elles seront répercutées dans les autres onglets

## 1b- Besoin capturé
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Contexte Client
M. Edmont POULIDORT, entrepreneur, souhaite à terme monter une entreprise de production de draisienne de haute qualité. Dans ce cadre, il sollicite la société "entreprise de prototypage de Toulouse" pour concevoir et réaliser une draisienne prototype. Ce prototype sera un élément constitutif du dossier qu'il soumettra aux investisseurs afin de permettre lancement de son entreprise. M. Edmont POULIDORT considère avoir identifié les exigences clefs realives à la draisienne pour assurer la viabilité de l'entreprise qu'il souhaite à terme monter. Il compte sur le profesionalisme de la société "entreprise de prototypage de Toulouse" pour concevoir et realiser un prototype de draisienne qui reponde à ses attentes.
Exigences Client
Categorie | ID d'exigence | Titre Exigence | Criticité (Obligatioire/ Souhaitée/exemple) | Description Exigence | Methode d'accepation | Explication
Developement Projet | DP001 |  | O | La draisienne ne doit pas dépasser 4 kg | Test proto
Developement Projet | DP002 |  | O | La draisienne doit pouvoir etre utilisée par un enfant à partir de 3 ans au regard du document client "mensuration standard d'un enfant de 3ans en europe occidentale" | ?
Developement Projet | DP003 |  | O | La draisienne doit comprendre un système de freinage | Test proto
Developement Projet | DP004 |  | O | La draisienne doit comprendre un système de direction | Test proto
Developement Projet | DP005 |  | O | La draisienne doit comprendre un système de suspension | Test proto
Developement Projet | DP006 |  | O | La draisienne doit avoir une durabilité de 10 ans minimums en condition intense d'utilisation. | ?
Developement Projet | DP007 |  | O | La draisienne devra offrir une estetique indémodable. | ?
Developement Projet | DP008 |  | E | Le document client "quelques idées d'estetique de la draisienne" doit etre considéré comme des exemples. | NA
Gestion de projet | GP001 |  | O | Le fournisseur devra au travers de son offre expliquer son réferentiel projet | Réunion de lancement
Gestion de projet | GP002 |  | O | Le fournisseur devra à l'issu du projet presenter son bilan de projet | Bilan
Gestion de projet | GP003 |  | O | Le fournisseur devra sur une base bi hebdomadaire presenter son tableau de bord de suivi de projet au regard du référentiel projet | Suivi / Bilan
Gestion de projet | GP004 |  | O | La projet devra se dérouler au maximum sur 6 mois à partir de la date de lancement. | Suivi / Bilan
Gestion de projet | GP005 |  | O | La conception de la draisienne doit permettre une cout de production en europe occidentale inférieur à 100 euro à partir d'une série de 100. | ? | Le prix de vente de vente de la draisienne sera dans la classe 170 euro.
Besoin Capturé

## 2a-OBS
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Organisation Breakdown Structure (OBS)
Responsable Projet (RP)
August PROJET
Responsable conception / Intégration (RCI)
Léonard DEUVINCI
Responsable Prototypage Aluminium (RPA)
Hector PECHINEY
Responsable Achat (RA)
Bernard TOUPI
Responsable Client
Edmont POULIDORT
OBS (projet Proto Draisienne)
Responsable Prototype Mecanique (RPM)
Ernest ZEBULON

## 2b-PBS
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Product Breakdown Structure (PBS)
PROTO DRAISIENNE
Bloc Cadre
Bloc Arrière
Bloc Avant
PBS (projet Proto Draisienne)
Fourche Avant
Roue Avant
Fourche Arrière
Roue Arrière
Suspension
Bloc Freinage
Palier fourche
Cadre

## 2c-WBS
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
OBS WBS | RP | RCI | RA | RPA | RPM
WP0 Capture Besoin | R | C
WP1 Pilotage Projet | R | I | I | I | I
WP2 Conception Intégration | A | R
WP3.1 Prototypage Pieces alu | I | A |  | R
WP3.2 Prototypage Pieces Mécaniques | I | A |  |  | R
WP4 Achat | I | A | R
R: Responsable
C: Contributeur
A: Approbateur
I: Informé
PBS WBS | Proto draisienne | suspension | bloc cadre | palier fourche | cadre | bloc arrière | fouche arrière | roue arriere | bloc avant | fouche avant | roue avant | bloc freinage
WP0 Capture Besoin
WP1 Pilotage Projet
WP2 Conception Intégration | x
WP3.1 Prototypage Pieces alu |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x
WP3.2 Prototypage Pieces Mécaniques |  | x |  | x
WP4 Achat | [7 empty] | x |  |  | x | x
Work Breakdown Structure (WBS)
Projet
WP1 Pilotage Projet
WP2
Conception Intégration
WP3 Prototypage
WBS (projet Proto Draisienne)
Structuration projet
Bilan Projet
Suivi Projet
Conception Solution
Intégration Solution
WP3.1 Prototypage Pieces Aluminium
WP3.2 Prototypage Pieces Mecanniques
WP0 Capture Besoin
WP4
Achat

## 2d-Planning Initia
PLANNING INITIAL | [6 empty] | Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Planning Initial
ID de la tache | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr)
1 | Projet | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  |  | 975.45
2 | Gestion projet | 2019-01-01 | 2019-05-01 |  |  | 198.8
3 | Capture Besoin | 2019-01-01 | 2019-01-14 |  | RP[50%];RCI[50%] | 70
4 | Structuration projet | 2019-01-15 | 2019-01-22 | 3 | RP | 42
5 | Suivi Projet | 2019-01-23 | 2019-04-22 | 4 | RP[10%] | 44.8
6 | Bilan Projet | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 5;12 | RP | 42
7 | Prototypage draisienne | 2019-01-23 | 2019-06-30 |  |  | 776.65
8 | Conception Solution | 2019-01-23 | 2019-02-26 | 4 | RCI;RP[5%] | 183.75
9 | Prototypage pieces Alu | 2019-02-27 | 2019-04-09 | 8 | RPA;RCI[10%] | 231
10 | Prototypage Pieces Mécaniques | 2019-02-27 | 2019-04-04 | 8 | RPM;RCI[10%] | 207.9
11 | Achat | 2019-02-27 | 2019-03-12 | 8 | RA;RCI[10%] | 77
12 | Intégration solution | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 9;10;11 | RCI;RP[10%] | 77
13 | Livraison Solution & Bilan | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 12;6 |  | 0
Formulas:
Début initial prévu = MIN([Début initial prévu, row below]:D14)
Fin initiale prévue = MAX([Fin initiale prévue, row below]:E14)

## 23a Risques-Opportunités
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Description du risque | Plan d'action et commentaires | Poid brut K€ | Prob. | Poid pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
Difficulté de consensus autour de la notion d'estétique indémodable (Exigence DP07) | Afin de ce premunir du risque, Un design prélimnaire sera effectué au debut de la tache de conception de la solution et ce design sera présenté au client pour validation. Une étude de design est prevu mais en cas de difficulté de convergence avec le clients 3 autres itérations de design pourraient être necessaires : 24/02/2019: Notre client ayant validé notre designe ce risque est clos | 12 | 30% | 3.6 | 2019-01-01 |  | 2019-02-24 | RCI
Besoin complémentaire de matière première | Le projet est dimensionné sur la base des matières premières disponibles au sein de l'entreprise. A l'issue de la conception, un manque de matière première necessaire pourrait apparaitre necessitant un achat supplémentaire. Pour minimiser ce risque l'etat des matières premieres sera analysé au regard de la conception courante afin d'orienter celle ci si possible. | 3 | 20% | 0.6 | 2019-01-01 |  |  | RCI, RPA, RPM
0
0
0
| Total | 15 |  | 4.2
Description de l'opportunité * | Plan d'action et commentaires | Montant brut K€ | Prob. | Montant pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
Réutilisation du prototype vélo enfant 742 | Le prototype vélo enfant 742 serait succeptible (après adaptation locale, (suppression du pedalier, changement de la roue arrière, adaptation du cadre)) de répondre aux attentes de notre client. Pour saisir cette opportunité, le premier design présenté au client pour approbation sera basé sur cette solution. 12/02/2019: Nore client n'ayant pas retenu le design proposé par réutilisation du vélo cette opportunité est fermée | 50 | 10% | 5 | 2019-01-01 |  | 2019-02-12 | RP, RCI
0
0
0
0
| Total | 50 |  | 5
Risques / opportunités

## 23b- Principaux évènements
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Période du 01/01/2019 au 22/01/2019
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
L'analyse du besoin a été menée et montre une certaine clareté de l'attendu | Pas de difficultés particulières sur cette période
La structuration du projet a été réalisée et un premier tableau de bord a été émis (ref PD 01)
Période du 23/01/2019 au 28/02/2019
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
La Conception du produit est terminée et le prototypage peut etre lancée | L'opportunité "Réutilisation du prototype vélo enfant 742" a été instruite. Une solution sur cette base a été présentée au client qui n'a pas retenu notre proposition.
lors de la présentation de notre solution basée sur la réutilisation du prototype vélo (que le client n'a pas retenu) , le client a précisé ses attendus en termes de "look" de la draisienne. Ceci a permis d'etablir une proposition au plus prêt de son besoin qu'il a directement validé.
…
Historique des principaux évènements

## 23c Actions
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Num | Description de l'action | Origin | Resp | Date d'enregistrement | Date prévue initiale | Date prévue courante | Etat de l'action | Date de cloture | Preuve de cloture | Commentaire
Liste des Actions

## 23d Decisions
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
N° | DESCRIPTION | JUSTIFICATION | Date d'applicabilité | Date de fin d'applicabilité | Motif de fin d'applicabilité | Applicable :O/N
1 | [5 empty] | O
2
3
4
5
6
Liste des Décisions

## 23e Documents projet
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Titre | Description/ objectif | Type | Responsable | Référence | Indice | Hyperlien | date prévue de dispo | date effective de dispo | Status
>>> Documents en entrée
>>> dossier Client
Cahier des charge Client |  |  | E. POULIDORT | [5 empty] | validé
>>> Document de reference
Anantomie de l'homme en europe occidental |  |  | M. DARWIN | [5 empty] | validé
quelques idées d'estetique de la draisienne |  |  | E. POULIDORT | [5 empty] | à realiser
These , sollicitation mecanique d'un velo enfant |  |  | M. JDONG | [5 empty] | à realiser
à realiser
>>> Documents en sortie
>>> livrables projet
Expression du besoin | Tableau de bord projet |  | RP | TDB projet ref PD01 |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-22 | validé
Structuration projet | Tableau de bord projet |  | RP | TDB projet ref PD01 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-22 | validé
suivi projet | Tableau de bord projet |  | RP | TDB projet ref PD02 |  |  | recurrent 1 par semaine | 2019-02-28 | en cours
Bilan |  |  | RP |  |  |  | 2019-05-01 |  | à realiser
>>> Documents developpement solution
Dossier de conceptionSolution | Conception solution draisienne .Doc |  | RCI |  |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-28 | validé
Design draisienne 1 | designe draisienne 1 |  | RCI |  |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-14 | validé
Dossier des tests solution |  |  | RCI |  |  |  | 2019-04-24 |  | à realiser
>>> Documents Utilisateurs
Manuel d'utilisation de la solution |  |  | RCI |  |  |  | 2019-04-24 |  | à realiser
Documents projets

## 23f Livrables projet
Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Intitulé livrable | Description Livrable | date prévue | date effective de dispo | Status
>>> Livrables en sortie
Prototype draisienne |  | 2017-05-01 |  | à realiser
lot pieces alu |  | 2019-04-09 |  | à realiser
Lot pieces mécaniques |  | 2019-04-04 |  | à realiser
Lot pieces achetées |  | 2018-03-12 |  | à realiser
Livrables projet

## 3a-Planning courant
PLANNING COURANT au 28/02/2019 | [8 empty] | Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
|  | Planning Initial |  |  |  |  | Planning courant |  |  |  | Ecart de travail
ID de la tache | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr) | Début réel | Fin réelle | Travail effectué | Travail restant | Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1 | Projet | 2019-01-01 | 2019-06-30 |  |  | 975.45 | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 326 | 658.9 | 9.45
2 | Gestion projet | 2019-01-01 | 2019-05-01 |  |  | 198.8 | 2019-01-02 | 2019-01-22 | 136 | 66 | 3.2
3 | Capture Besoin | 2019-01-01 | 2019-01-14 |  | RP[50%];RCI[50%] | 70 | 2019-01-02 | 2019-01-14 | 72 | 0 | 2
4 | Structuration projet | 2019-01-15 | 2019-01-22 | 3 | RP | 42 | 2019-01-14 | 2019-01-22 | 52 | 0 | 10
5 | Suivi Projet | 2019-01-23 | 2019-04-22 | 4 | RP[10%] | 44.8 | 2019-01-22 |  | 12 | 24 | -8.8
6 | Bilan Projet | 2019-04-24 | 2019-05-01 | 5;12 | RP | 42 |  |  | 0 | 42 | 0
7 | Prototypage draisienne | 2019-01-23 | 2019-06-30 |  |  | 776.65 | 2019-01-23 | 2019-02-28 | 190 | 592.9 | 6.25
8 | Conception Solution | 2019-01-23 | 2019-02-26 | 4 | RCI;RP[5%] | 183.75 | 2019-01-23 | 2019-02-28 | 190 | 0 | 6.25
9 | Prototypage pieces Alu | 2019-02-27 | 2019-04-09 | 8 | RPA;RCI[10%] | 231 |  |  | 0 | 231 | 0
10 | Prototypage Pieces Mécaniques | 2019-02-27 | 2019-04-04 | 8 | RPM;RCI[10%] | 207.9 |  |  | 0 | 207.9 | 0
11 | Achat | 2019-02-27 | 2019-03-12 | 8 | RA;RCI[10%] | 77 |  |  | 0 | 77 | 0
12 | Intégration solution | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 9;10;11 | RCI;RP[10%] | 77 |  |  | 0 | 77 | 0
13 | Livraison Solution & Bilan | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 12;6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
Planning Initial = MIN([Planning Initial, row below]:D14)
Fin initiale prévue = MAX([Fin initiale prévue, row below]:E14)
Planning courant = MIN([Planning courant, row below]:I14)
Fin réelle = MAX([Fin réelle, row below]:J14)

## 4-Bilan
BILAN au 28/02/2019 | Ref; PD 002
2019-02-28
Entreprise de prototypage de Toulouse
Analyse critique du déroulement du projet
Leçons apprises
Mise en perspectives pour les projets futurs